## portable-hospital
portable hospital
Product Backlog
Name | Person | Status | Start Date | End Date
Realizar definición del proyecto | juanbb025@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Realizar alcance del proyecto | dairo ortega p | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Realizar el product backlog | yersonestebanroldantorres@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Realizar el sprint1 backlog | andres.camargo@correounivalle.edu.co | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Definir herramienta de gestión de tareas | seth | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Definir SCRUM Master | seth, andres.camargo@correounivalle.edu.co, yersonestebanroldantorres@gmail.com, dairo ortega p, juanbb025@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Creación cuenta Monday | andres.camargo@correounivalle.edu.co | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Crear tablero de control (Kanban) con todas las actividades | seth | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Crear diagrama Gantt | dairo ortega p | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Creacion de repositorio GITHUB | yersonestebanroldantorres@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Crear diagrama de clases | andres.camargo@correounivalle.edu.co | Done | 2022-07-28 | 2022-08-06
Crear diagrama de casos de uso | seth | Done | 2022-07-28 | 2022-08-06
Crear diagrama ER | juanbb025@gmail.com | Done | 2022-07-28 | 2022-08-06
Crear arquitectura web | yersonestebanroldantorres@gmail.com | Done | 2022-07-29 | 2022-08-04
Definicion de plantillas | andres.camargo@correounivalle.edu.co | Done | 2022-07-29 | 2022-08-04
Instalación configuración de servidor MySQLación | dairo ortega p | To Do | 2022-07-29 | 2022-08-04
Instalacion configuración de servidor Apache | yersonestebanroldantorres@gmail.com | To Do | 2022-07-29 | 2022-08-04
Instalación configuración Java en servidor | juanbb025@gmail.com | To Do | 2022-07-29 | 2022-08-04
Creación de la base de datos |  | To Do
Creación de base de clases y formularios |  | To Do
Creación de formulario de ingreso a la aplicación |  | To Do
Crear formulario creación de historia clinica |  | To Do
Crear formulario creación de paciente |  | To Do
Crear formulario creación de medico |  | To Do
Crear formulario creación de eps |  | To Do
Crear formulario creación de cita |  | To Do
Crear formulario creación de consulta |  | To Do
Crear formulario creación de antecendentes |  | To Do
Crear formulario creación de autorización |  | To Do
Crear formulario creación de orden médica |  | To Do
Crear formulario creación de interconsultas |  | To Do
Crear formulario consulta de historia clinica |  | To Do
Crear formulario consulta de paciente |  | To Do
Crear formulario consulta de medico |  | To Do
Crear formulario consulta de eps |  | To Do
Crear formulario consulta de cita |  | To Do
Crear formulario consulta de consulta |  | To Do
Crear formulario consulta de antecendentes |  | To Do
Crear formulario consulta de autorización |  | To Do
Crear formulario consulta de orden médica |  | To Do
Crear formulario consulta de interconsultas |  | To Do
Adicionar diseño al formulario de ingreso a la aplicación |  | To Do
Adicionar diseño al formulario creación de historia clinica |  | To Do
Adicionar diseño al formulario creación de paciente |  | To Do
Adicionar diseño al formulario creación de medico |  | To Do
Adicionar diseño al formulario creación de eps |  | To Do
Adicionar diseño al formulario creación de cita |  | To Do
Adicionar diseño al formulario creación de consulta |  | To Do
Adicionar diseño al formulario creación de antecendentes |  | To Do
Adicionar diseño al formulario creación de autorización |  | To Do
Adicionar diseño al formulario creación de orden médica |  | To Do
Adicionar diseño al formulario creación de interconsultas |  | To Do
Adicionar diseño al formulario consulta de historia clinica |  | To Do
Adicionar diseño al formulario consulta de paciente |  | To Do
Adicionar diseño al formulario consulta de medico |  | To Do
Adicionar diseño al formulario consulta de eps |  | To Do
Adicionar diseño al formulario consulta de cita |  | To Do
Adicionar diseño al formulario consulta de consulta |  | To Do
Adicionar diseño al formulario consulta de antecendentes |  | To Do
Adicionar diseño al formulario consulta de autorización |  | To Do
Adicionar diseño al formulario consulta de orden médica |  | To Do
Adicionar diseño al formulario consulta de interconsultas |  | To Do
Adicionar javascript al formulario de ingreso a la aplicación |  | To Do
Adicionar javascript al formulario creación de historia clinica |  | To Do
Adicionar javascript al formulario creación de paciente |  | To Do
Adicionar javascript al formulario creación de medico |  | To Do
Adicionar javascript al formulario creación de eps |  | To Do
Adicionar javascript al formulario creación de cita |  | To Do
Adicionar javascript al formulario creación de consulta |  | To Do
Adicionar javascript al formulario creación de antecendentes |  | To Do
Adicionar javascript al formulario creación de autorización |  | To Do
Adicionar javascript al formulario creación de orden médica |  | To Do
Adicionar javascript al formulario creación de interconsultas |  | To Do
Adicionar javascript al formulario consulta de historia clinica |  | To Do
Adicionar javascript al formulario consulta de paciente |  | To Do
Adicionar javascript al formulario consulta de medico |  | To Do
Adicionar javascript al formulario consulta de eps |  | To Do
Adicionar javascript al formulario consulta de cita |  | To Do
Adicionar javascript al formulario consulta de consulta |  | To Do
Adicionar javascript al formulario consulta de antecendentes |  | To Do
Adicionar javascript al formulario consulta de autorización |  | To Do
Adicionar javascript al formulario consulta de orden médica |  | To Do
Adicionar javascript al formulario consulta de interconsultas |  | To Do
Guardar en DB la info de historia clinica |  | To Do
Guardar en DB la info de paciente |  | To Do
Guardar en DB la info de medico |  | To Do
Guardar en DB la info de eps |  | To Do
Guardar en DB la info de cita |  | To Do
Guardar en DB la info de consulta |  | To Do
Guardar en DB la info de antecendentes |  | To Do
Guardar en DB la info de autorización |  | To Do
Guardar en DB la info de orden médica |  | To Do
Guardar en DB la info de interconsultas |  | To Do
Adicionar framework al formulario de creación de historia clinica |  | To Do
Adicionar framework al formulario de creación de paciente |  | To Do
Adicionar framework al formulario de creación de medico |  | To Do
Adicionar framework al formulario de creación de eps |  | To Do
Adicionar framework al formulario de creación de cita |  | To Do
Adicionar framework al formulario de creación de consulta |  | To Do
Adicionar framework al formulario de creación de antecendentes |  | To Do
Adicionar framework al formulario de creación de autorización |  | To Do
Adicionar framework al formulario de creación de orden médica |  | To Do
Adicionar framework al formulario de creación de interconsultas |  | To Do
Adicionar framework al formulario de consulta de historia clinica |  | To Do
Adicionar framework al formulario de consulta de paciente |  | To Do
Adicionar framework al formulario de consulta de medico |  | To Do
Adicionar framework al formulario de consulta de eps |  | To Do
Adicionar framework al formulario de consulta de cita |  | To Do
Adicionar framework al formulario de consulta de consulta |  | To Do
Adicionar framework al formulario de consulta de antecendentes |  | To Do
Adicionar framework al formulario de consulta de autorización |  | To Do
Adicionar framework al formulario de consulta de orden médica |  | To Do
Adicionar framework al formulario de consulta de interconsultas |  | To Do
Despliegue de la aplicación |  | To Do
Entrega de la versión beta |  | To Do
|  |  | 2022-07-20 to 2022-07-28 | 2022-07-28 to 2022-08-06
Sprint1 backlog
Name | Person | Status | Start Date | End Date
Realizar definición del proyecto | juanbb025@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Realizar alcance del proyecto | dairo ortega p | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Realizar el product backlog | yersonestebanroldantorres@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Realizar el sprint1 backlog | andres.camargo@correounivalle.edu.co | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Definir herramienta de gestión de tareas | seth | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Definir SCRUM Master | seth, andres.camargo@correounivalle.edu.co, yersonestebanroldantorres@gmail.com, dairo ortega p, juanbb025@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Creación cuenta Monday | andres.camargo@correounivalle.edu.co | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Crear tablero de control (Kanban) con todas las actividades | seth | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Crear diagrama Gantt | dairo ortega p | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Creacion de repositorio GITHUB | yersonestebanroldantorres@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Sprint2 backlog
Name | Person | Status | Start Date | End Date
Crear diagrama de clases | andres.camargo@correounivalle.edu.co | Done | 2022-07-28 | 2022-08-06
Crear diagrama de casos de uso | seth | Done | 2022-07-28 | 2022-08-06
Crear diagrama ER | juanbb025@gmail.com | Done | 2022-07-28 | 2022-08-06
Crear arquitectura web | yersonestebanroldantorres@gmail.com | Done | 2022-07-29 | 2022-08-04
Definicion de plantillas | andres.camargo@correounivalle.edu.co | Done | 2022-07-29 | 2022-08-04
Instalación configuración de servidor MySQLación | dairo ortega p | To Do | 2022-07-29 | 2022-08-04
Instalacion configuración de servidor Apache | yersonestebanroldantorres@gmail.com | To Do | 2022-07-29 | 2022-08-04
Instalación configuración Java en servidor | juanbb025@gmail.com | To Do | 2022-07-29 | 2022-08-04