## portable-hospital
portable hospital
Product Backlog
Name | Person | Status | Start Date | End Date
Realizar definición del proyecto | juanbb025@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Realizar alcance del proyecto | dairo ortega p | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Realizar el product backlog | yersonestebanroldantorres@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Realizar el sprint1 backlog | andres.camargo@correounivalle.edu.co | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Definir herramienta de gestión de tareas | seth | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Definir SCRUM Master | seth, andres.camargo@correounivalle.edu.co, yersonestebanroldantorres@gmail.com, dairo ortega p, juanbb025@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Creación cuenta Monday | andres.camargo@correounivalle.edu.co | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Crear tablero de control (Kanban) con todas las actividades | seth | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Crear diagrama Gantt | dairo ortega p | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Creacion de repositorio GITHUB | yersonestebanroldantorres@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Crear diagrama de clases | andres.camargo@correounivalle.edu.co | Done | 2022-07-28 | 2022-08-06
Crear diagrama de casos de uso | seth | Done | 2022-07-28 | 2022-08-06
Crear diagrama ER | juanbb025@gmail.com | Done | 2022-07-28 | 2022-08-06
Instalación configuración de servidor MySQLación | dairo ortega p
Instalacion configuración de servidor Apache | yersonestebanroldantorres@gmail.com
Instalación configuración Java en servidor | juanbb025@gmail.com
Creación de la base de datos
Creación de base de clases y formularios
Creación de formulario de ingreso a la aplicación
Crear formulario creación de historia clinica
Crear formulario creación de paciente
Crear formulario creación de medico
Crear formulario creación de eps
Crear formulario creación de cita
Crear formulario creación de consulta
Crear formulario creación de antecendentes
Crear formulario creación de autorización
Crear formulario creación de orden médica
Crear formulario creación de interconsultas
Crear formulario consulta de historia clinica
Crear formulario consulta de paciente
Crear formulario consulta de medico
Crear formulario consulta de eps
Crear formulario consulta de cita
Crear formulario consulta de consulta
Crear formulario consulta de antecendentes
Crear formulario consulta de autorización
Crear formulario consulta de orden médica
Crear formulario consulta de interconsultas
Adicionar diseño al formulario de ingreso a la aplicación
Adicionar diseño al formulario creación de historia clinica
Adicionar diseño al formulario creación de paciente
Adicionar diseño al formulario creación de medico
Adicionar diseño al formulario creación de eps
Adicionar diseño al formulario creación de cita
Adicionar diseño al formulario creación de consulta
Adicionar diseño al formulario creación de antecendentes
Adicionar diseño al formulario creación de autorización
Adicionar diseño al formulario creación de orden médica
Adicionar diseño al formulario creación de interconsultas
Adicionar diseño al formulario consulta de historia clinica
Adicionar diseño al formulario consulta de paciente
Adicionar diseño al formulario consulta de medico
Adicionar diseño al formulario consulta de eps
Adicionar diseño al formulario consulta de cita
Adicionar diseño al formulario consulta de consulta
Adicionar diseño al formulario consulta de antecendentes
Adicionar diseño al formulario consulta de autorización
Adicionar diseño al formulario consulta de orden médica
Adicionar diseño al formulario consulta de interconsultas
Adicionar javascript al formulario de ingreso a la aplicación
Adicionar javascript al formulario creación de historia clinica
Adicionar javascript al formulario creación de paciente
Adicionar javascript al formulario creación de medico
Adicionar javascript al formulario creación de eps
Adicionar javascript al formulario creación de cita
Adicionar javascript al formulario creación de consulta
Adicionar javascript al formulario creación de antecendentes
Adicionar javascript al formulario creación de autorización
Adicionar javascript al formulario creación de orden médica
Adicionar javascript al formulario creación de interconsultas
Adicionar javascript al formulario consulta de historia clinica
Adicionar javascript al formulario consulta de paciente
Adicionar javascript al formulario consulta de medico
Adicionar javascript al formulario consulta de eps
Adicionar javascript al formulario consulta de cita
Adicionar javascript al formulario consulta de consulta
Adicionar javascript al formulario consulta de antecendentes
Adicionar javascript al formulario consulta de autorización
Adicionar javascript al formulario consulta de orden médica
Adicionar javascript al formulario consulta de interconsultas
Guardar en DB la info de historia clinica
Guardar en DB la info de paciente
Guardar en DB la info de medico
Guardar en DB la info de eps
Guardar en DB la info de cita
Guardar en DB la info de consulta
Guardar en DB la info de antecendentes
Guardar en DB la info de autorización
Guardar en DB la info de orden médica
Guardar en DB la info de interconsultas
Adicionar framework al formulario de creación de historia clinica
Adicionar framework al formulario de creación de paciente
Adicionar framework al formulario de creación de medico
Adicionar framework al formulario de creación de eps
Adicionar framework al formulario de creación de cita
Adicionar framework al formulario de creación de consulta
Adicionar framework al formulario de creación de antecendentes
Adicionar framework al formulario de creación de autorización
Adicionar framework al formulario de creación de orden médica
Adicionar framework al formulario de creación de interconsultas
Adicionar framework al formulario de consulta de historia clinica
Adicionar framework al formulario de consulta de paciente
Adicionar framework al formulario de consulta de medico
Adicionar framework al formulario de consulta de eps
Adicionar framework al formulario de consulta de cita
Adicionar framework al formulario de consulta de consulta
Adicionar framework al formulario de consulta de antecendentes
Adicionar framework al formulario de consulta de autorización
Adicionar framework al formulario de consulta de orden médica
Adicionar framework al formulario de consulta de interconsultas
Despliegue de la aplicación
Entrega de la versión beta
|  |  | 2022-07-20 to 2022-07-28 | 2022-07-28 to 2022-08-06
Sprint1 backlog
Name | Person | Status | Start Date | End Date
Realizar definición del proyecto | juanbb025@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Realizar alcance del proyecto | dairo ortega p | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Realizar el product backlog | yersonestebanroldantorres@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Realizar el sprint1 backlog | andres.camargo@correounivalle.edu.co | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Definir herramienta de gestión de tareas | seth | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Definir SCRUM Master | seth, andres.camargo@correounivalle.edu.co, yersonestebanroldantorres@gmail.com, dairo ortega p, juanbb025@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Creación cuenta Monday | andres.camargo@correounivalle.edu.co | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Crear tablero de control (Kanban) con todas las actividades | seth | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Crear diagrama Gantt | dairo ortega p | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28
Creacion de repositorio GITHUB | yersonestebanroldantorres@gmail.com | Done | 2022-07-20 | 2022-07-28